## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Biblioteca Vivaldi Wenceslau Moreira | [5 empty] | DATA: 13/11/2018
LOCAL: Rua Arthur Bernardes, 50 - Centro |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAP Setembro/2018 - SETOP MG Leste Setembro/2018 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses | [6 empty] | BDI | 20.99% | 30%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL S/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRAS | [6 empty] | 917.3
1.1 | 74209/001 | SINAP | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NO FORMATO 2,0 x 1,125M | m² | 2.25 | 336.96 | 407.69 | 758.16 | 917.3
2 |  |  | PROJETOS / ELÉTRICO | [6 empty] | 5599.92
2.1 | PROJ-EXE-150 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 4 | 1076.91 | 1399.98 | 4307.64 | 5599.92
3 |  |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | [6 empty] | 9234.4
3.1 | 97647 | SINAP | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 370 | 2.11 | 2.74 | 780.7 | 1013.8
3.2 | 97650 | SINAP | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 370 | 4.55 | 5.92 | 1683.5 | 2190.4
3.3 | 97651 | SINAP | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | unid. | 2 | 50.42 | 65.55 | 100.84 | 131.1
3.4 | DEM-FOR-035 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 42.25 | 12.62 | 16.41 | 533.195 | 693.32
3.5 | 97640 | SINAP | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 94.06 | 1.05 | 1.37 | 98.763 | 128.86
3.6 | DEM-CAL-005 | SETOP | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m | 22 | 5.6 | 7.28 | 123.2 | 160.16
3.7 | DEM-CON-035 | SETOP | REMOÇÃO DE CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m | 27 | 3.5 | 4.55 | 94.5 | 122.85
3.8 | DEM-RUF-005 | SETOP | REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m | 60 | 3.92 | 5.1 | 235.2 | 306
3.9 | DEM-PIS-020 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 616.47 | 5.6 | 7.28 | 3452.232 | 4487.9
4 |  |  | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | [6 empty] | 2126.67
4.1 | 72850 | SINAP | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | m³ | 148.2 | 11.04 | 14.35 | 1636.128 | 2126.67
5 |  |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME | [6 empty] | 22789.77
5.1 | 97063 | SINAP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | m² | 739.15 | 7.62 | 9.91 | 5632.323 | 7324.98
5.2 | 97066 | SINAP | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m² | 134.49 | 46.68 | 60.68 | 6277.9932 | 8160.85
5.3 | 97062 | SINAP | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO | m² | 652.77 | 4.4 | 5.72 | 2872.188 | 3733.84
5.4 | AND-FAC-005 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA | m²/mês | 739.15 | 3.99 | 4.83 | 2949.2085 | 3570.09
6 |  |  | COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES | [6 empty] | 166113.81
6.1 | 92582 | SINAP | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO | unid. | 2 | 424.89 | 552.36 | 849.78 | 1104.72
6.2 | 92580 | SINAP | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 383.4 | 28.7 | 37.31 | 11003.58 | 14304.65
6.3 | 94216 | SINAP | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 383.4 | 108.83 | 141.48 | 41725.422 | 54243.43
6.4 | COB-CUM-015 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | m | 21.02 | 30.56 | 39.73 | 642.3712 | 835.12
6.5 | 96117 | SINAP | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 396.38 | 112.45 | 146.19 | 44572.931 | 57946.79
6.6 | 96122 | SINAP | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) | m | 99.76 | 27.29 | 35.48 | 2722.4504 | 3539.48
6.7 | 96116 | SINAP | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 621.02 | 32.69 | 42.5 | 20301.1438 | 26393.35
6.8 | 96121 | SINAP | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) | m | 184.88 | 6.46 | 8.4 | 1194.3248 | 1552.99
6.9 | 94229 | SINAP | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 22 | 96.69 | 125.7 | 2127.18 | 2765.4
6.10 | 83671 | SINAP | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 27 | 40.75 | 52.98 | 1100.25 | 1430.46
6.11 | 94231 | SINAP | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 60 | 25.61 | 33.29 | 1536.6 | 1997.4
7 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E MUROS | [6 empty] | 1603.68
7.1 | 87472 | SINAP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | m² | 41.12 | 30 | 39 | 1233.6 | 1603.68
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA | [6 empty] | 12583.22
8.1 | 91926 | SINAP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1600 | 2.21 | 2.87 | 3536 | 4592
8.2 | 91928 | SINAP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 200 | 3.56 | 4.63 | 712 | 926
8.3 | 91932 | SINAP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 235 | 7.87 | 10.23 | 1849.45 | 2404.05
8.4 | 92981 | SINAP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 55 | 7.76 | 10.09 | 426.8 | 554.95
8.5 | 92983 | SINAP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 96 | 13.61 | 17.69 | 1306.56 | 1698.24
8.6 | 92985 | SINAP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12 | 18.26 | 23.74 | 219.12 | 284.88
8.7 | 92989 | SINAP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45 | 36.29 | 47.18 | 1633.05 | 2123.1
9 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 3477.11
9.1 | 87529 | SINAP | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 164.48 | 16.26 | 21.14 | 2674.4448 | 3477.11
10 |  |  | PISO | [6 empty] | 45884.06
10.1 | 84187 | SINAP | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | m² | 671.99 | 13.59 | 17.67 | 9132.3441 | 11874.06
10.2 | 84117 | SINAP | RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMÃO CERA | m² | 1000 | 15.66 | 20.36 | 15660 | 20360
10.3 | 84120 | SINAP | ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS | m² | 1000 | 10.5 | 13.65 | 10500 | 13650
11 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 37302.43
11.1 | 74133/001 | SINAP | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMÃO | m² | 28.66 | 13.78 | 17.91 | 394.9348 | 513.3
11.2 | 88431 | SINAP | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES | m² | 950 | 15.63 | 20.32 | 14848.5 | 19304
11.3 | 95622 | SINAP | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS | m² | 1200 | 9.41 | 12.23 | 11292 | 14676
11.4 | 88415 | SINAP | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | m² | 739.15 | 2.15 | 2.8 | 1589.1725 | 2069.62
11.5 | 84659 | SINAP | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | m² | 28.66 | 13.2 | 17.16 | 378.312 | 491.81
11.6 | 73924/002 | SINAP | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 5.03 | 21.14 | 27.48 | 106.3342 | 138.22
11.7 | PIN-LIX-010 | SETOP | LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA | m² | 28.66 | 2.94 | 3.82 | 84.2604 | 109.48
12 |  |  | LIMPEZA | [6 empty] | 3496.54
12.1 | 9537 | SINAP | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1433.01 | 1.88 | 2.44 | 2694.0588 | 3496.54
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 239582.7455 | 311128.91 | 311128.91
|  |  | Arq. Mariah Freitas e Menezes |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CAU 175256-1 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Biblioteca Vivaldi Wenceslau Moreira |  | DATA: 22/04/2019
LOCAL: Rua Arthur Bernardes, 50 - Centro |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRAS | Físico % | 0.29% | 100%
|  | Financeiro | 917.3 | 917.3
2 | PROJETOS / ELÉTRICO | Físico % | 1.8% | 100%
|  | Financeiro | 5599.92 | 5599.92
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | Físico % | 2.97% | 100%
|  | Financeiro | 9234.4 | 9234.4
4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | Físico % | 0.68% |  | 100%
|  | Financeiro | 2126.67 |  | 2126.67
5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME | Físico % | 7.31% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 22789.77 |  |  |  |  | 11394.885 | 11394.885
6 | COBERTURA, FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES | Físico % | 53.39% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 166113.81 |  | 83056.905 | 83056.905
7 | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E MUROS | Físico % | 0.52% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 1603.68 |  |  | 801.84 | 801.84
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA | Físico % | 4.04% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 12583.22 |  | 6291.61 | 6291.61
9 | REVESTIMENTO | Físico % | 1.12% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 3477.11 |  |  | 1738.555 | 1738.555
10 | PISO | Físico % | 14.75% |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 45884.06 |  |  |  | 22942.03 | 22942.03
11 | PINTURA | Físico % | 11.99% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 37302.43 |  |  |  |  | 18651.215 | 18651.215
12 | LIMPEZA | Físico % | 1.12% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 3496.54 | [5 empty] | 3496.54
TOTAL |  | Físico % | 100%
|  | Financeiro | 311128.91 | 10151.7 | 91475.185 | 91888.91 | 2540.395 | 30046.1 | 33542.64
| Arq. Mariah Freitas e Menezes |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CAU 175256-1 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3363
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

## Composições
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBRA: Biblioteca Vivaldi Wenceslau Moreira
LOCAL: Rua Arthur Bernardes, 50 - Centro
CCU-01
Descrição: Bebedouro de pé com acabamento em granito verde ubatuba polido e pastilha em porcelana esmaltada 5x5cm com grelha de ferro 1/4"x1/4" com torneira de piso.Incluíndo tubo de aço galvanizado com costuras d=1", incluíndo todas as conexões. Conforme projeto
Unidade: un
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
Materiais
1071 | ORSE | Granito verde ubatuba polido esp=2cm | m² | 0.3058 | 253.75 | 77.6
3128 | ORSE | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca Jatobá, cor amarelo Paris ref.JD4208 ou similar | m² | 0.98504 | 75.14 | 74.02
9261 | ORSE | Perfil em alumínio tipo (I, T, U) | m | 1.85 | 11.96 | 22.13
1074 | ORSE | Grelha ferro 1/4" x 1/4" | m² | 0.1567 | 249.59 | 39.11
2391 | ORSE | Torneira (Válvula) de piso para lavatório, modelo pressmatic - pematic, docol ou similar ref.170121 | un | 1 | 447.67 | 447.67
Total de Materiais | [5 empty] | 660.53
Mão de Obra
88256 | SINAPI | Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares | h | 2 | 17.71 | 35.42
88252 | SINAPI | Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares | h | 4 | 13.92 | 55.68
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | h | 2 | 19.26 | 38.52
Total de Mão de Obra | [5 empty] | 129.62
Serviços
HID-TUB-105 | SETOP | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura , inclusive conexões e suportes, d = 1" | m | 0.2625 | 70.13 | 18.41
AUX-CON-030 | SETOP | Concreto estrutural virado em obra , controle "b", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 15 mpa | m³ | 0.083 | 306.48 | 25.44
Total de Serviços | [5 empty] | 43.85
Total Geral | [5 empty] | 834
Fonte de Coeficientes: SMOPU/PMM
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas