## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | [5 empty] | DATA: | 2019-09-11
Local: Rua São Miguel, B. Padre Tiago - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Junho/2019 - SETOP Abril/2019 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | [6 empty] | BDI |  | 25.59%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) |  |  |  |  | 29101.6 | 36552.72
1.1 | COMP. 01 | CCU | PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM ROLO LISO | M2 | 578.89 | 1.01 | 1.27 | 584.68 | 735.19
1.2 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 578.89 | 6.59 | 8.28 | 3814.89 | 4793.21
1.3 | ED-7623 | SINAPI | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 28.94 | 844.36 | 1060.43 | 24435.78 | 30688.84
1.4 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 266.25 | 1 | 1.26 | 266.25 | 335.48
2 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 237.34 | 295.23
2.1 | COMP. 02 | CCU | LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 578.89 | 0.41 | 0.51 | 237.34 | 295.23
TOTAL GERAL | [7 empty] | 29338.94 | 36847.95
|  |  | Arlan do Carmo Mendonça |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CREA MG 177324/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |  |  |  | DATA: | 2019-09-11
Local: Rua São Miguel, B. Padre Tiago - Muriaé - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1
1 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | Físico % | 99.2% | 100%
|  | Financeiro | 36552.72 | 36552.72
2 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.8% | 100%
|  | Financeiro | 295.23 | 295.23
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 36847.95 | 36847.95
| Arlan do Carmo Mendonça |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CREA MG 177324/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

## Memória de Cálculo
[9 empty] | ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO: | 578.89 | M2
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS | [8 empty] | DMT (ASFALTO): | 9.2 | KM
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | [5 empty] | DATA: | 2019-09-11
Local: Rua São Miguel, B. Padre Tiago - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Junho/2019 - SETOP Abril/2019 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | [6 empty] | BDI | 25.59%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)
1.1 | COMP. 01 | CCU | PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM ROLO LISO | M2 | 578.89 | ÁREA A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
1.2 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 578.89 | ÁREA A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
1.3 | ED-7623 | SINAPI | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 28.94 | (ÁREA A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ)×(ESPESSURA DO PAVIMENTO:0,05M)
1.4 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 266.25 | ((VOLUME DE CBUQ TIPO BINDER)+(VOLUME DE CBUQ TIPO CAMADA DE ROLAMENTO))×(DMT PARA MASSA ASFALTICA)
2 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
2.1 | COMP. 02 | CCU | LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 578.89 | (ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO)
|  |  | Arlan do Carmo Mendonça |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CREA MG 177324/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |  |  |  |  | DATA: | 2019-09-11
Local: Rua São Miguel, B. Padre Tiago - Muriaé - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Junho/2019 - SETOP Abril/2019 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias | [5 empty] | BDI |  | 25.59%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  |  | SIGLAS | VALORES | ATENDE AOS LIMITES | LIMITES RECOMENDADOS
ITENS | [5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.32% | SIM | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.5% | SIM | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.02% | SIM | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.77% | SIM | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 2%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 19.6% |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 25.59%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde 100% a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%
|  | Arlan do Carmo Mendonça |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | CREA MG 177324/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## CCU
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO (CCU)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |  |  |  | DATA: | 2019-09-11
Local: Rua São Miguel, B. Padre Tiago - Muriaé - MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Junho/2019 - SETOP Abril/2019 |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias |  |  |  |  | BDI |  | 25.59%
COMP 001
Descrição: PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM ROLO LISO
Unidade: m2
Código | Fonte | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.03 | 13.38 | 0.4
5867 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO |  | CHP | 0.0045 | 92.11 | 0.41
5869 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO |  | CHI | 0.005 | 40.1 | 0.2
Total Geral | [6 empty] | 1.01
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019
Fonte de Coeficientes: SMOP - PMM
COMP 002
Descrição: LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
Unidade: m2
Código | Fonte | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0278 | 13.38 | 0.37
72840 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  | TXKM | 0.0626 | 0.59 | 0.04
Total Geral | [6 empty] | 0.41
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019
Fonte de Coeficientes: 06191/ORSE
|  | Arlan do Carmo Mendonça |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | CREA MG 177324/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas