## Planilha2
0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |  |  |  | DATA: | 2020-03-16
Locais: Ruas dos Bairros Barra, Coronel Izalino e João VI | Locais: Rua 1, Bairro Padre Tiago – Muriaé – MG |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | PRAZO DE EXECUÇÃO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | ÁREA (m²)
1 | RUA ALBERTO GOUVEIA NETO | Físico % | 100% | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 657.45
|  | Financeiro | 41619.38 | 41619.38 |  | 0 |  | 0
2 | RUA ANTERO LOPES DE CARVALHO | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 4080.49
|  | Financeiro | 306384.53 |  |  | 306384.53 |  | 0
3 | RUA ANTONIO TAVARES | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 476.28
|  | Financeiro | 30169.22 |  |  |  |  | 30169.22
4 | RUA ELOAR ENNEO STOQUE JÚNIOR | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 863.54
|  | Financeiro | 54748.62 | 54748.62 |  |  |  | 0
5 | RUA JOSÉ CARLOS SOBRINHO | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 1087.63
|  | Financeiro | 68950.33 | 0 |  | 68950.33 |  | 0
6 | RUA JOSÉ EUTRÓPIO | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 384.35
|  | Financeiro | 24373.94 | 0 |  |  |  | 24373.94
7 | RUA LINCOLN MARINHO | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 904.49
|  | Financeiro | 57353.79 | 57353.79 |  | 0 |  | 0
8 | RUA MARCOS TARCÍSIO | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 2180.82
|  | Financeiro | 139567.55 |  |  | 139567.55
9 | RUA PAULO EMÍLIO CARLOS DIAS | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 1401.47
|  | Financeiro | 88862.21 |  |  | 0 |  | 88862.21
10 | RUA RUI BARBOSA | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 478.6
|  | Financeiro | 30362.67 | 30362.67
11 | RUA VICTOR HATADEU | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 384.73
|  | Financeiro | 24370.02 |  |  | 24370.02
12 | TRECHO DA RUA ITAGIBA DE OLIVEIRA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 2145.36
|  | Financeiro | 135780.68 |  |  |  |  | 135780.68
13 | RUA DR. CLÓVIS DE AQUINO | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 1661.71
|  | Financeiro | 106561.58 | 106561.58
14 | RUA LACYR GOULART | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 955.25
|  | Financeiro | 60472.6 |  |  | 60472.6
15 | RUA MÁRIO RODRIGUES DA COSTA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 786.47
|  | Financeiro | 49786.35 |  |  |  |  | 49786.35
16 | TRAVESSA ASSIS RESGALA | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 135.31
|  | Financeiro | 8569.34 | 8569.34
17 | RUA JOSÉ ANASTÁCIO CELEIRO | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 1662.31
|  | Financeiro | 104960.04 |  |  | 104960.04
18 | RUA MANOEL AVELINO DA COSTA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 1280.97
|  | Financeiro | 80879.73 |  |  |  |  | 80879.73
19 | RUA MANOEL FRANCISCO DE ASSIS | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 7234.71
|  | Financeiro | 458295.3 | 458295.3
20 | RUA MARIA DE FÁTIMA CAMERINO | Físico % | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 687.77
|  | Financeiro | 43439.16 |  |  | 43439.16
21 | RUA MÁRIO MONTEIRO DE CASTRO FILHO | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100% |  | 753.72
|  | Financeiro | 47626.01 |  |  |  |  | 47626.01
22 | RUA PASCHOAL CIRIBELLI FILHO | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 1541.24
|  | Financeiro | 97299.29 | 97299.29
TOTAL |  | Físico % | 100% | 41.49% | #REF! | 36.31% | #REF! | 22.2% | #REF! | 31744.67
|  | Financeiro | 2060432.34 | 854809.97 | #REF! | 748144.23 | #REF! | 457478.14 | #REF!
| _________________________________ |  |  |  |  | ______________________________________
| Elluar Carvalho de Lima | [5 empty] | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CREA MG 213082/D | [5 empty] | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG