## Planilha Orçamentária BDMG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: Município de Muriaé |  |  |  |  | SINAPI |  | 2020-03-01 | 25.59%
Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO |  |  |  |  | SETOP_Leste |  | 2020-01-01
Responsável Técnico: Leonardo da Silva
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
2020-05-05
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 1367.37
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1088.76 | 1088.76 | 1367.37 | 1367.37
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 331762.47
2.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 15608.86 | 1.35 | 21071.961 | 1.7 | 26535.06
2.4 | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2341.329 | 63.93 | 149681.163 | 80.29 | 187985.31
2.5 | 72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 5853.325 | 1.9 | 11121.3175 | 2.39 | 13989.45
2.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 70239.9 | 1.17 | 82180.683 | 1.47 | 103252.65
3 | DREANAGEM | [6 empty] | 345062.72
3.1 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 4276.4 | 32.45 | 138769.18 | 40.75 | 174263.3
3.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 4276.4 | 31.8 | 135989.52 | 39.94 | 170799.42
4 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | [6 empty] | 1035504.6
4.1 | OBR-VIA-218 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 13684.48 | 60.25 | 824489.92 | 75.67 | 1035504.6
5 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 11502.72
5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 288 | 31.8 | 9158.4 | 39.94 | 11502.72
6 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 7804.43
6.1 | COMP. 01 | LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 15608.86 | 0.4 | 6243.544 | 0.5 | 7804.43
TOTAL |  |  |  |  | S/ BDI | 1379794.4485 | C/ BDI | 1733004.31
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.

## Memoria de Calculo
MEMORIA DE CÁLCULO
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência | Data Base
Município: Município de Muriaé |  |  |  |  | SINAPI | 2020-03-01 | 25.59%
Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO |  |  |  |  | SETOP_Leste | 2020-01-01
Responsável Técnico: Leonardo da Silva
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
2020-05-05
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 15608.86 | 7,30*2138,2
2.2 | 100573 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2341.329 | 7,30*2138,2*0,15
2.3 | 72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 5853.325 | massa especifica para solo brita 2,5t/m³ * 2341,33 volume de solo brita a ser executado
2.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 70239.9 | 2341,33 * 30
3 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
3.1 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 4276.4 | 2138,2+2138,2
3.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 4276.4 | 2138,2+2138,2
4 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | [5 empty] | 0
4.1 | OBR-VIA-218 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 13684.48 | 6,40*2138,2
5 | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 0
5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 288 | 45*6,4
6 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0
6.1 | COMP. 01 | LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 15608.86 | 7,30*2138,2
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Município de Muriaé - MG | [6 empty] | Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
Responsável Técnico: Leonardo da Silva
Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos | [6 empty] | Data de início da obra:
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1367.37 | 0.0789% | 1367.37 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 331762.47 | 19.14% | 331762.47 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | DRENAGEM | 345062.72 | 19.91% |  | 0% | 345062.72 | 100% |  | 0% |  | 0%
4 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | 1035504.6 | 59.75% |  | 0% | 207100.92 | 20% | 621302.76 | 60% | 207100.92 | 20% | TOTAL GERAL
5 | URBANIZAÇÃO | 11502.72 | 0.6637% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11502.72 | 100% | 1 | %
6 | SERVIÇOS FINAIS | 7804.43 | 0.4503% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7804.43 | 100% | #REF! | #REF!
TOTAIS |  | 1733004.31 | 100% | 333129.84 | 19.22% | 552163.64 | 31.86% | 621302.76 | 35.85% | 226408.07 | 13.06% | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  | 1733004.31 | 100% | 333129.84 | 19.22% | 885293.48 | 51.08% | 1506596.24 | 86.94% | 1733004.31 | 100% | #REF! | #REF!
Município de Muriaé
2020-05-05 | [11 empty] | #REF! | #REF!
___________________________________________ Responsável Técnico: Leonardo da Silva
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

## BDI
BDI
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Município de Muriaé - MG |  |  | Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
Responsável Técnico: Leonardo da Silva
Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos |  |  | Data de início da obra:
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  |  | SIGLAS | VALORES | ATENDE AOS LIMITES | LIMITES RECOMENDADOS
ITENS | [5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.32% | SIM | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.5% | SIM | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.02% | SIM | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.77% | SIM | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 2%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 19.6% |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 25.59%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde 100% a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%
|  | Leonardo da Silva |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | CREA RJ 2017103206/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76

## CCU
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Município de Muriaé - MG |  |  | Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO
Responsável Técnico: Leonardo da Silva
Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos |  |  | Data de início da obra:
COMP 001
Descrição: LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
Unidade: m2
Código | Fonte | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0278 | 13.23 | 0.37
72840 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  | TXKM | 0.0626 | 0.51 | 0.03
Total Geral | [6 empty] | 0.4
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO/2020
Fonte de Coeficientes: 06191/ORSE
|  | Leonardo da Silva |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | CREA RJ 2017103206/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76