## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Reforma de uma praça, com academia de ginástica e parque infantil, com área total de 2.038,06m² | [5 empty] | DATA: | 2020-06-08
Local: Praça Dornelas, s/n B. Dornelas - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2020 e ORSE Fevereiro/2020 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | [6 empty] | BDI |  | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20352.75 | 25560.61
1.1 | ORSE | 0051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 4.5 | 312.44 | 392.39 | 1405.98 | 1765.76
1.2 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 12.19 | 36.2 | 45.46 | 441.28 | 554.16
1.3 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.26 | 171.4 | 215.26 | 730.16 | 917.01
1.4 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 28.59 | 80.88 | 101.58 | 2312.36 | 2904.17
1.5 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1280.95 | 8.46 | 10.62 | 10836.84 | 13603.69
1.6 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 189.98 | 2.21 | 2.78 | 419.86 | 528.14
1.7 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 335.3 | 0.23 | 0.29 | 77.12 | 97.24
1.8 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UNID. | 12 | 50.92 | 63.95 | 611.04 | 767.4
1.9 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 165.67 | 6.93 | 8.7 | 1148.09 | 1441.33
1.10 | ORSE | 2496 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | M2 | 1380.56 | 0.73 | 0.92 | 1007.81 | 1270.12
1.11 | ORSE | 0021 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | M | 185.84 | 7.33 | 9.21 | 1362.21 | 1711.59
2 |  |  | CANTEIROS |  |  |  |  | 69903.61 | 87792.31
2.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 32.94 | 9.36 | 11.76 | 308.32 | 387.37
2.2 | SINAPI | 95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 32.94 | 545.68 | 685.32 | 17974.7 | 22574.44
2.3 | SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 210.8 | 195.62 | 245.68 | 41236.7 | 51789.34
2.4 | ORSE | 6457 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M3 | 6.06 | 1596.13 | 2004.58 | 9672.55 | 12147.75
2.5 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 113.09 | 6.29 | 7.9 | 711.34 | 893.41
3 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 82443.72 | 103540.33
3.1 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 89.69 | 11.4 | 14.32 | 1022.47 | 1284.36
3.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 89.69 | 30.53 | 38.34 | 2738.24 | 3438.71
3.3 | ORSE | 36178 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 89.69 | 84.3 | 105.87 | 7560.87 | 9495.48
3.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 387.81 | 56.02 | 70.36 | 21725.12 | 27286.31
3.5 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 389.44 | 61.17 | 76.82 | 23822.04 | 29916.78
3.6 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 396.84 | 60.58 | 76.08 | 24040.57 | 30191.59
3.7 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9.28 | 31.8 | 39.94 | 295.1 | 370.64
3.8 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.65 | 6.29 | 7.9 | 16.67 | 20.94
3.9 | ORSE | 12436 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UNID. | 4 | 305.66 | 383.88 | 1222.64 | 1535.52
4 |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 29443.83 | 36978.52
4.1 | CCU | COMP001 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 9 | 714.29 | 897.08 | 6428.61 | 8073.72
4.2 | SINAPI | 42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 3654.84 | 4590.11 | 3654.84 | 4590.11
4.3 | SINAPI | 42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 3422.44 | 4298.24 | 3422.44 | 4298.24
4.4 | SINAPI | 42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 2248.18 | 2823.49 | 2248.18 | 2823.49
4.5 | SINAPI | 42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1377.27 | 1729.71 | 1377.27 | 1729.71
4.6 | SINAPI | 42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1047.09 | 1315.04 | 1047.09 | 1315.04
4.7 | SINAPI | 42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 2720.4 | 3416.55 | 2720.4 | 3416.55
4.8 | SINAPI | 42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 2939.79 | 3692.08 | 2939.79 | 3692.08
4.9 | SINAPI | 42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1465.96 | 1841.1 | 1465.96 | 1841.1
4.10 | SINAPI | 42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 2 | 1187.61 | 1491.52 | 2375.22 | 2983.04
4.11 | ORSE | 12114 | MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR. | UNID. | 3 | 588.01 | 738.48 | 1764.03 | 2215.44
5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 3012.1 | 3781.77
5.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 376.96 | 7.71 | 9.68 | 2906.36 | 3648.97
5.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UNID. | 1 | 105.74 | 132.8 | 105.74 | 132.8
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 794.29 | 997.53
6.1 | ORSE | 3232 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.30 X 0.30 X 0.40M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 1 | 178.38 | 224.03 | 178.38 | 224.03
6.2 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 6 | 25.95 | 32.59 | 155.7 | 195.54
6.3 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UNID. | 1 | 111.88 | 140.51 | 111.88 | 140.51
6.4 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 1 | 204.13 | 256.37 | 204.13 | 256.37
6.5 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 14.43 | 18.12 | 86.58 | 108.72
6.6 | ORSE | 2082 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR | UNID. | 1 | 57.62 | 72.36 | 57.62 | 72.36
7 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 505.51 | 631.89
7.1 | ORSE | 6191 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 1263.78 | 0.4 | 0.5 | 505.51 | 631.89
TOTAL GERAL | [7 empty] | 206455.81 | 259282.96
|  |  | Fábio Almeida Vieiria |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CAU MG A33089-2 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma de uma praça, com academia de ginástica e parque infantil, com área total de 2.038,06m² |  |  |  | DATA: | 2020-06-08
Local: Praça Dornelas, s/n B. Dornelas - Muriaé - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias (4 meses)
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 9.86% | 100%
|  | Financeiro | 25560.61 | 25560.61
2 | CANTEIROS | Físico % | 33.86% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 87792.31 | 43896.155 | 43896.155
3 | PISOS | Físico % | 39.93% |  | 20% | 50% | 30%
|  | Financeiro | 103540.33 |  | 20708.066 | 51770.165 | 31062.099
4 | MOBILIÁRIO | Físico % | 14.26% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 36978.52 |  |  | 18489.26 | 18489.26
5 | PAISAGISMO | Físico % | 1.46% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3781.77 |  |  |  | 3781.77
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 0.38% |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 997.53 |  |  | 498.765 | 498.765
7 | LIMPEZA FINAL | Físico % | 0.25% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 631.89 |  |  |  | 631.89
TOTAL |  | Físico % | 100% | 26.79% | 24.92% | 27.29% | 21.01%
|  | Financeiro | 259282.96 | 69456.765 | 64604.221 | 70758.19 | 54463.784
| Fábio Almeida Vieiria |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CAU MG A33089-2 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Reforma de uma praça, com academia de ginástica e parque infantil, com área total de 2.038,06m² | [5 empty] | DATA: | 2020-06-08
Local: Praça Dornelas, s/n B. Dornelas - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2020 e ORSE Fevereiro/2020 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | [6 empty] | BDI | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ORSE | 0051 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 4.5 | 1,5*3
1.2 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 12.19 | (11,75+11,71+11,36)*0,35
1.3 | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.26 | 3,55*0,30*4
1.4 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 28.59 | (3,72+0,83)*2*3,1416
1.5 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1280.95 | 1280.95
1.6 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 189.98 | 189.98
1.7 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 335.3 | (118,42+81,20+135,68)
1.8 | SINAPI | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UNID. | 12 | 12
1.9 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 165.67 | (1280,95+99,61)*0,12
1.10 | ORSE | 2496 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS | M2 | 1380.56 | (1280,95+99,61)
1.11 | ORSE | 0021 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO | M | 185.84 | (53,90+40,23+91,71)
2 |  |  | CANTEIROS
2.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 32.94 | (21,51+34,24+18,28+31,52+21,16+24,60+46,30+19,40+46,49)*0,25*0,50
2.2 | SINAPI | 95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | 32.94 | (21,51+34,24+18,28+31,52+21,16+24,60+46,30+19,40+46,49)*0,25*0,50
2.3 | SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 210.8 | (21,51+34,24+18,28+31,52+21,16+24,60+46,30+19,40+46,49)*0,4*2
2.4 | ORSE | 6457 | CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) | M3 | 6.06 | (21,51+34,24+18,28+31,52+21,16+24,60+46,30+19,40+46,49)*0,46*0,05
2.5 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 113.09 | (57,20+17,82+43,25+26,35+33,03+96,84+23,42+79,05)*0,30
3 |  |  | PISOS
3.1 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 89.69 | 89.69
3.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 89.69 | 89.69
3.3 | ORSE | 36178 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 89.69 | 89.69
3.4 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 387.81 | (291,19+49,07+14,03+14,15+19,37)
3.5 | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 389.44 | (137,89+155,89+95,66)
3.6 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 396.84 | (105,24+103,92+94,15+93,53)
3.7 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9.28 | 9.28
3.8 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2.65 | 2.65
3.9 | ORSE | 12436 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. | UNID. | 4 | 4
4 |  |  | MOBILIÁRIO
4.1 | CCU | COMP001 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 9 | 9
4.2 | SINAPI | 42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.3 | SINAPI | 42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.4 | SINAPI | 42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.5 | SINAPI | 42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.6 | SINAPI | 42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.7 | SINAPI | 42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.8 | SINAPI | 42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.9 | SINAPI | 42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 1 | 1
4.10 | SINAPI | 42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UNID. | 2 | 2
4.11 | ORSE | 12114 | MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR. | UNID. | 3 | 3
5 |  |  | PAISAGISMO
5.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 376.96 | (57,20+17,82+43,25+26,35+33,03+96,84+23,42+79,05)
5.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UNID. | 1 | 1
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | ORSE | 3232 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.30 X 0.30 X 0.40M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 1 | 1
6.2 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 6 | 6
6.3 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UNID. | 1 | 1
6.4 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 1 | 1
6.5 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 6
6.6 | ORSE | 2082 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR | UNID. | 1 | 1
7 |  |  | LIMPEZA FINAL
7.1 | ORSE | 6191 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 1263.78 | (89,69+387,81+389,44+396,84)
|  |  | Arq. Fábio Almeida Vieira |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CAU A33089-2 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

## BDI
BDI
OBRA: Reforma de uma praça, com academia de ginástica e parque infantil, com área total de 2.038,06m² |  |  |  |  | DATA: | 2020-06-08
Local: Praça Dornelas, s/n B. Dornelas - Muriaé - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2020 e ORSE Fevereiro/2020 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | [5 empty] | BDI |  | 25.59%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  |  | SIGLAS | VALORES | ATENDE AOS LIMITES | LIMITES RECOMENDADOS
ITENS | [5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.32% | SIM | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.5% | SIM | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.02% | SIM | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.77% | SIM | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 2%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 19.6% |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 25.59%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde 100% a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%
|  | Arq. Fábio Almeida Vieira |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | CAU A33089-2 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

## CCU
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: Reforma de uma praça, com academia de ginástica e parque infantil, com área total de 2.038,06m² |  |  |  | DATA: | 2020-06-08
Local: Praça Dornelas, s/n B. Dornelas - Muriaé - MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Fevereiro/2020 e ORSE Fevereiro/2020 |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias |  |  |  |  | BDI |  | 25.59%
COMP 001
Descrição: Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42440 | Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 702.04 | 702.04
SINAPI-I | 4750 | Pedreiro |  | h | 0.3 | 14.75 | 4.43
SINAPI-I | 6111 | Servente de obras |  | h | 0.3 | 9.65 | 2.9
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.016 | 255.05 | 4.08
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.016 | 52.33 | 0.84
Total Geral | [6 empty] | 714.29
Fonte de Preço: SINAPI Fevereiro/2020 - ORSE Fevereiro/2020
Fonte de Coeficientes: SMUMA
| Arq. Fábio Almeida Vieira |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CAU A33089-2 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente