## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Revitalização do Conjunto da Praça Coronel Pacheco de Medeiros | [6 empty] | DATA: 30/06/2020
Local: Praça Coronel Pacheco de Medeiros, Bairro Centro - Muriaé - MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JAN/2020 - SINAPI MAR/2020 - ORSE ABRIL/2020 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS | [7 empty] | BDI |  | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11020.73 | 13840.32
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1088.76 | 1367.37 | 1088.76 | 1367.37
1.2 | SETOP | IIO-LIG-010 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1 | 520.21 | 653.33 | 520.21 | 653.33
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 |  | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 515 | 646.79 | 1545 | 1940.37
1.4 | SINAPI | 93584 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 580.77 | 729.39 | 5807.7 | 7293.9
1.5 | SETOP | IIO-TAP-026 |  | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 177.2 | 11.62 | 14.59 | 2059.06 | 2585.35
2 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 21491.85 | 26992.8
2.1 | SETOP | DEM-ALV-005 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 48.08 | 82.91 | 104.13 | 3986.31 | 5006.57
2.2 | SETOP | DEM-PIS-055 |  | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 177.49 | 11.86 | 14.89 | 2105.03 | 2642.83
2.3 | SETOP | DEM-PAV-005 |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 982.89 | 10.55 | 13.25 | 10369.49 | 13023.29
2.4 | SETOP | DEM-PIS-010 |  | DEMOLIÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 217.32 | 10.69 | 13.43 | 2323.15 | 2918.61
2.5 | SETOP | DEM-MFC-005 |  | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 188.51 | 7.53 | 9.46 | 1419.48 | 1783.3
2.6 | SETOP | DEM-PIS-070 |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 13.71 | 7.34 | 9.22 | 100.63 | 126.41
2.7 | CCU | COMP. 001 |  | REMOÇÃO DE HIDRÔMETRO | UNID. | 1 | 9.3 | 11.68 | 9.3 | 11.68
2.8 | CCU | COMP. 002 |  | REMOÇÃO DE TELEFONE DE TÁXI | UNID. | 1 | 34.7 | 43.58 | 34.7 | 43.58
2.9 | 3242 | ORSE |  | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR (POSTE PÉTALA) | UNID. | 4 | 158.74 | 199.36 | 634.96 | 797.44
2.10 | CCU | COMP. 003 |  | REMOÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL | UNID. | 17 | 28 | 35.17 | 476 | 597.89
2.11 | CCU | COMP.004 |  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA DE PISO | UNID. | 4 | 8.2 | 10.3 | 32.8 | 41.2
3 |  |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 6156.25 | 7730.63
3.1 | SETOP | TER-ESC-050 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) - DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS | M3 | 142.1 | 26.46 | 33.23 | 3759.97 | 4721.98
3.2 | SETOP | TRA-CAR-010 |  | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 142.1 | 1.36 | 1.71 | 193.26 | 242.99
3.3 | SETOP | TRA-CAM-015 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 568.4 | 3.33 | 4.18 | 1892.77 | 2375.91
3.4 | SETOP | TER-COR-005 |  | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 107.3 | 2.38 | 2.99 | 255.37 | 320.83
3.5 | SETOP | TER-ATE-015 |  | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 1.22 | 44.98 | 56.49 | 54.88 | 68.92
4 |  |  |  | PISO |  |  |  |  | 96444.64 | 121128
4.1 | SINAPI | 92398 |  | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1553.67 | 53.06 | 66.64 | 82437.73 | 103536.57
4.2 | SINAPI | 93681 |  | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 196.26 | 63.07 | 79.21 | 12378.12 | 15545.75
4.3 | SETOP | PIS-LAD-035 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO(25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 23.5 | 69.31 | 87.05 | 1628.79 | 2045.68
5 |  |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 539.41 | 677.47
5.1 | SETOP | ALV-EST-025 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 7.12 | 75.76 | 95.15 | 539.41 | 677.47
6 |  |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 483.61 | 607.36
6.1 | SETOP | REV-CHA-005 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 18.98 | 5.59 | 7.02 | 106.1 | 133.24
6.2 | SETOP | REV-REB-020 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 18.98 | 19.89 | 24.98 | 377.51 | 474.12
7 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 4680.26 | 5878.35
7.1 | SETOP | PIN-ACR-005 |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 206.34 | 9.76 | 12.26 | 2013.88 | 2529.73
7.2 | SETOP | PIN-ACR-025 |  | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 134.73 | 7.19 | 9.03 | 968.71 | 1216.61
7.3 | SETOP | PIN-ESM-035 |  | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 14.24 | 24.21 | 30.41 | 344.75 | 433.04
7.4 | SINAPI | 99814 |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 84.61 | 1.19 | 1.49 | 100.69 | 126.07
7.5 | SINAPI | 73978/001 |  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | 84.61 | 14.8 | 18.59 | 1252.23 | 1572.9
8 |  |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 14648.18 | 18395.84
8.1 | SETOP | URB-MFC-015 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM | M | 187.58 | 69.77 | 87.62 | 13087.46 | 16435.76
8.2 | SETOP | URB-RAM-005 |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 6 | 260.12 | 326.68 | 1560.72 | 1960.08
9 |  |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 19603.93 | 24620.42
9.1 | SETOP | BAN-INT-010 |  | BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM | M | 36.15 | 92.16 | 115.74 | 3331.58 | 4184
9.2 | CCU | COMP. 005 |  | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 17.6 | 669.92 | 841.35 | 11790.59 | 14807.76
9.3 | CCU | COMP.006 |  | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L | UNID. | 6 | 746.96 | 938.11 | 4481.76 | 5628.66
10 |  |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 18417.85 | 23138.54
10.1 | SETOP | PAI-GRA-010 |  | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 366.19 | 16.87 | 21.19 | 6177.63 | 7759.57
10.2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE ALANTEREA IMPERIAL/BROMÉLIA IMPERIAL 0.9M A 1.2M | UNID. | 2 | 130.67 | 164.11 | 261.34 | 328.22
10.3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE SPATHIPHYLLUM CANNIFOLIUM/ LÍRIO DA PAZ 0.4M A 0.9M | UNID. | 40 | 30 | 37.68 | 1200 | 1507.2
10.4 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE LICUALA GRANDIS/ PALMEIRA-LEQUE 1.8M A 3.6M | UNID. | 2 | 366.67 | 460.5 | 733.34 | 921
10.5 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM/ GUAIMBÊ 3.6M A 4.7M | UNID. | 4 | 86.67 | 108.85 | 346.68 | 435.4
10.6 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE NEPHROLEPIS EXALTATA/ SAMAMBAIA AMERICANA 0.4M A 0.6M | UNID. | 6 | 50 | 62.8 | 300 | 376.8
10.7 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE TRADESCANTIA SPATHACEA/ ABACAXI ROXO 0.3M A 0.6M (FORRAÇÃO 0.20M ENTRE MUDAS) | UNID. | 320 | 4.67 | 5.87 | 1494.4 | 1878.4
10.8 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE ALOCASIA MACRORRHIZOS/ORELHA-DE-ELEFANTE 1.2M A 2.40M | UNID. | 6 | 44.67 | 56.1 | 268.02 | 336.6
10.9 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE OPHIOPOGON JAPONICUS/GRAMA-PRETA 0.10M A 0.15M (FORRAÇÃO/36 MUDAS/M²) | UNID. | 1164 | 2.57 | 3.23 | 2991.48 | 3759.72
10.10 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE EVOLVULUS PUSILLUS CHOIS/ GOTA-DE-ORVALHO ATÉ 0.10M (FORRAÇÃO/0,25M ENTRE MUDAS, EM LINHAS DESENCONTRADAS) | UNID. | 800 | 2.57 | 3.23 | 2056 | 2584
10.11 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE CYPERUS GIGANTEUS/PAPIRO BRASILEIRO 2.4M/ 0.40M PROFUNDIDADE | UNID. | 12 | 50 | 62.8 | 600 | 753.6
10.12 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE AGAVE ANGUSTIFOLIA/PITEIRA-DO-CARIBE 0.6M A 1.2M | UNID. | 4 | 52 | 65.31 | 208 | 261.24
10.13 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE AGAVE ATTENUATA/ AGAVE-DRAGÃO 1.2M A 1.8M | UNID. | 4 | 60.33 | 75.77 | 241.32 | 303.08
10.14 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE SEPARADOR - 50M (LIMITADOR DE GRAMA PARA JARDIM) | UNID. | 1 | 241.67 | 303.51 | 241.67 | 303.51
10.15 | SETOP | PAI-COV-010 |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 62 | 8.01 | 10.06 | 496.62 | 623.72
10.16 | SETOP | PAI-COV-005 |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 6 | 8.9 | 11.18 | 53.4 | 67.08
10.17 | SETOP | PAI-COV-015 |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | M2 | 35 | 21.37 | 26.84 | 747.95 | 939.4
11 |  |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 23910 | 30028.56
11.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM METALON 80X80X14, 50X50X18, BANCO EM METALON 90X30X18 E 50X30X18, CHUMBADORES DE 3/4, PAINEL DE FUNDO EM POLICARBONATO COMPACTO AZUL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E PINTURA COR SÓLIDA CINZA CONFORME PROJETO E MEMORIAL | UNID. | 4 | 5977.5 | 7507.14 | 23910 | 30028.56
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 365.02 | 458.43
12.1 | SETOP | IIO-LIG-005 |  | HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 301.64 | 378.83 | 301.64 | 378.83
12.2 | SINAPI | 95676 |  | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 1 | 63.38 | 79.6 | 63.38 | 79.6
13 |  |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 37192.69 | 46712.12
13.1 | SETOP | ELE-CAB-255 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 600 | 9.22 | 11.58 | 5532 | 6948
13.2 | SETOP | ELE-CXS-208 |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UNID. | 17 | 175.65 | 220.6 | 2986.05 | 3750.2
13.3 | SETOP | ED-4155 |  | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 300 | 17.84 | 22.41 | 5352 | 6723
13.4 | SETOP | ED-13346 |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 2 | 69.56 | 87.36 | 139.12 | 174.72
13.5 | CCU | COMP.007 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 10 | 1620.51 | 2035.2 | 16205.1 | 20352
13.6 | CCU | COMP.008 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 2 BRAÇOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E 2 LUMINARIAS DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 3 | 2326.14 | 2921.4 | 6978.42 | 8764.2
14 |  |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 11662.05 | 14655.21
14.1 | CCU | COMP. 009 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 2823.74 | 4.13 | 5.19 | 11662.05 | 14655.21
TOTAL GERAL | [8 empty] | 266616.47 | 334864.05
|  |  |  | Elluar Carvalho de Lima |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  |  | Engenheira Civil CREA MG 213082/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Memorial de Calculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: Revitalização do Conjunto da Praça Coronel Pacheco de Medeiros | [6 empty] | DATA: 30/06/2020
Local: Praça Coronel Pacheco de Medeiros, Bairro Centro - Muriaé - MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JAN/2020 - SINAPI MAR/2020 - ORSE ABRIL/2020 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS | [7 empty] | BDI |  | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | SERÁ AFIXADA 1 PLACA DE OBRA
1.2 | SETOP | IIO-LIG-010 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1 | 1 LIGAÇÃO PROVISÓRIA
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 |  | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 1 BANHEIRO PARA 3 MESES
1.4 | SINAPI | 93584 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 2x5M
1.5 | SETOP | IIO-TAP-026 |  | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 177.2 | (49,15+30,27+47,21) PRAÇA + (14,40+32,73+3,44)
2 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 0
2.1 | SETOP | DEM-ALV-005 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 48.08 | 45,38+2,70 (PASSARELA E MURETAS DA PRAÇA)
2.2 | SETOP | DEM-PIS-055 |  | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 177.49 | 28,15+13,95+14,02+6,84 (PRAÇA) + 114,53 (FONTE)
2.3 | SETOP | DEM-PAV-005 |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 982.89 | 982,89 M2 CONFORME PROJETO DA PRAÇA
2.4 | SETOP | DEM-PIS-010 |  | DEMOLIÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 217.32 | 217,32 M2 CONFORME PROJETO DA PRAÇA
2.5 | SETOP | DEM-MFC-005 |  | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 188.51 | 119,74+19,69 (PRAÇA) + 49,08 (FONTE)
2.6 | SETOP | DEM-PIS-070 |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 13.71 | 13,71 M2 CONFORME PROJETO DA PRAÇA
2.7 | CCU | COMP. 001 |  | REMOÇÃO DE HIDRÔMETRO | UNID. | 1 | REMOÇÃO CONFORME PROJETO
2.8 | CCU | COMP. 002 |  | REMOÇÃO DE TELEFONE DE TÁXI | UNID. | 1 | REMOÇÃO CONFORME PROJETO
2.9 | 3242 | ORSE |  | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR (POSTE PÉTALA) | UNID. | 4 | REMOÇÃO CONFORME PROJETO
2.10 | CCU | COMP. 003 |  | REMOÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL | UNID. | 17 | REMOÇÃO CONFORME PROJETO
2.11 | CCU | COMP.004 |  | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA DE PISO | UNID. | 4 | REMOÇÃO CONFORME PROJETO
3 |  |  |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | SETOP | TER-ESC-050 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) - DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS | M3 | 142.1 | 274,34x0,50 (PRAÇA) + 4,93 (FONTE)
3.2 | SETOP | TRA-CAR-010 |  | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 142.1 | 274,34x0,50 (PRAÇA) + 4,93 (FONTE)
3.3 | SETOP | TRA-CAM-015 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 568.4 | 142,10x4Km
3.4 | SETOP | TER-COR-005 |  | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 107.3 | 95,50 (PRAÇA) + 11,80 (FONTE)
3.5 | SETOP | TER-ATE-015 |  | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 1.22 | 1,22 M3 CONFORME PROJETO DA PRAÇA
4 |  |  |  | PISO
4.1 | SINAPI | 92398 |  | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 1553.67 | 1.389,29+13,62 (PRAÇA) + 150,76 (FONTE)
4.2 | SINAPI | 93681 |  | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 196.26 | 45,38+150,88 (PRAÇA)
4.3 | SETOP | PIS-LAD-035 |  | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO(25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 23.5 | 326x0,25x0,25 (PRAÇA) + 50x0,250,25 (FONTE)
5 |  |  |  | ALVENARIA
5.1 | SETOP | ALV-EST-025 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 7.12 | (2,10+8,04+1,58+1,68+7,90+2,42)x0,30 - MURETA DOS CANTEIROS ALTOS DA PRAÇA
6 |  |  |  | REVESTIMENTOS
6.1 | SETOP | REV-CHA-005 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 18.98 | (7,12x2)+(23,72x0,20) - MURETA DOS CANTEIROS ALTOS DA PRAÇA
6.2 | SETOP | REV-REB-020 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 18.98 | (7,12x2)+(23,72x0,20) - MURETA DOS CANTEIROS ALTOS DA PRAÇA
7 |  |  |  | PINTURA
7.1 | SETOP | PIN-ACR-005 |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 206.34 | ((14,92+14,57)x1,38)+(14,92+14,57)x0,20))+(2,42+7,86+1,62+0,66+3,82+6,35+1,73)x0,20)+((10,32+11,94)x0,50)+(10,32+11,94)x0,20x2))+((36,15x0,50)+(36,15x0,20x2))+(14,89+9,40+14,17)x0,20)+((23,72x0,70x2)+(23,72x0,20))+(23,15x0,20)+((11,90+12,30+12,65+4,59+4,75)x0,5)+(11,90+12,30+12,65+4,59+4,75)x0,2x2)) +((9,33+5,66)x0,70)) BANCOS E MURETAS DA PRAÇA E DA FONTE
7.2 | SETOP | PIN-ACR-025 |  | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 134.73 | 134,73M2 PASSARELA E FUNDO DO ESPELHO D'ÁGUA (FONTE) CONFORME PROJETO
7.3 | SETOP | PIN-ESM-035 |  | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 14.24 | (5,86+4,00+3,09)x1,10 - GUARDA CORPO DA FONTE
7.4 | SINAPI | 99814 |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 84.61 | 84,61 M2 CASCATA E DEMAIS PARTES DA FONTE CONFORME PROJETO
7.5 | SINAPI | 73978/001 |  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | 84.61 | 84,61 M2 CASCATA E DEMAIS PARTES DA FONTE CONFORME PROJETO
8 |  |  |  | URBANIZAÇÃO
8.1 | SETOP | URB-MFC-015 |  | MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM | M | 187.58 | 90,44+16,60 (PRAÇA) + 80,54 (FONTE)
8.2 | SETOP | URB-RAM-005 |  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 6 | 4 (PRAÇA) + 2 (FONTE)
9 |  |  |  | COMPLEMENTOS
9.1 | SETOP | BAN-INT-010 |  | BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM | M | 36.15 | 36,15 M CONFORME PROJETO DA PRAÇA
9.2 | CCU | COMP. 005 |  | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO | M | 17.6 | 8,80x2
9.3 | CCU | COMP.006 |  | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L | UNID. | 6 | 5 NA PRAÇA E 1 NA FONTE
10 |  |  |  | PAISAGISMO
10.1 | SETOP | PAI-GRA-010 |  | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 366.19 | 366,19 M2 (PRAÇA)
10.2 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE ALANTEREA IMPERIAL/BROMÉLIA IMPERIAL 0.9M A 1.2M | UNID. | 2 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE SPATHIPHYLLUM CANNIFOLIUM/ LÍRIO DA PAZ 0.4M A 0.9M | UNID. | 40 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.4 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE LICUALA GRANDIS/ PALMEIRA-LEQUE 1.8M A 3.6M | UNID. | 2 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.5 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM/ GUAIMBÊ 3.6M A 4.7M | UNID. | 4 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.6 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE NEPHROLEPIS EXALTATA/ SAMAMBAIA AMERICANA 0.4M A 0.6M | UNID. | 6 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.7 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE TRADESCANTIA SPATHACEA/ ABACAXI ROXO 0.3M A 0.6M (FORRAÇÃO 0.20M ENTRE MUDAS) | UNID. | 320 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.8 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE ALOCASIA MACRORRHIZOS/ORELHA-DE-ELEFANTE 1.2M A 2.40M | UNID. | 6 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.9 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE OPHIOPOGON JAPONICUS/GRAMA-PRETA 0.10M A 0.15M (FORRAÇÃO/36 MUDAS/M²) | UNID. | 1164 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.10 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE EVOLVULUS PUSILLUS CHOIS/ GOTA-DE-ORVALHO ATÉ 0.10M (FORRAÇÃO/0,25M ENTRE MUDAS, EM LINHAS DESENCONTRADAS) | UNID. | 800 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.11 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE CYPERUS GIGANTEUS/PAPIRO BRASILEIRO 2.4M/ 0.40M PROFUNDIDADE | UNID. | 12 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.12 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE AGAVE ANGUSTIFOLIA/PITEIRA-DO-CARIBE 0.6M A 1.2M | UNID. | 4 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.13 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE AGAVE ATTENUATA/ AGAVE-DRAGÃO 1.2M A 1.8M | UNID. | 4 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.14 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO DE SEPARADOR - 50M (LIMITADOR DE GRAMA PARA JARDIM) | UNID. | 1 | CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
10.15 | SETOP | PAI-COV-010 |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 62 | 2+40+6+6+4+4 (BROMÉLIA IMPERIAL, LÍRIO DA PAZ, SAMAMBAIA AMERICANA, ORELHA-DE-ELEFANTE, PITEIRA-DO-CARIBE E AGAVE-DRAGÃO)
10.16 | SETOP | PAI-COV-005 |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 6 | 2+4 (PALMEIRA LEQUE E GUAIMBÊ)
10.17 | SETOP | PAI-COV-015 |  | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | M2 | 35 | 35M² DE GRAMA - CONFORME PROJETO DE PAISAGISMO
11 |  |  |  | EQUIPAMENTOS
11.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO |  | CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM METALON 80X80X14, 50X50X18, BANCO EM METALON 90X30X18 E 50X30X18, CHUMBADORES DE 3/4, PAINEL DE FUNDO EM POLICARBONATO COMPACTO AZUL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E PINTURA COR SÓLIDA CINZA CONFORME PROJETO E MEMORIAL | UNID. | 4 | 4 ABRIGOS CONFORME PROJETO DA PRAÇA
12 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12.1 | SETOP | IIO-LIG-005 |  | HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | SERÁ INSTALADO 1 HIDRÔMETRO COMPLETO (PRAÇA)
12.2 | SINAPI | 95676 |  | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 1 | 1 CAIXA PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO (PRAÇA)
13 |  |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
13.1 | SETOP | ELE-CAB-255 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 600 | CONFORME PROJETO DE ILUMINAÇÃO
13.2 | SETOP | ELE-CXS-208 |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UNID. | 17 | CONFORME PROJETO DE ILUMINAÇÃO
13.3 | SETOP | ED-4155 |  | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 300 | CONFORME PROJETO DE ILUMINAÇÃO
13.4 | SETOP | ED-13346 |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 2 | CONFORME PROJETO DE ILUMINAÇÃO
13.5 | CCU | COMP.007 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 10 | CONFORME PROJETO DE ILUMINAÇÃO
13.6 | CCU | COMP.008 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 2 BRAÇOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E 2 LUMINARIAS DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 3 | CONFORME PROJETO DE ILUMINAÇÃO
14 |  |  |  | LIMPEZA FINAL
14.1 | CCU | COMP. 009 |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 2823.74 | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - 2.219,39 (PRAÇA) + 604,35 (FONTE)
|  |  |  | Elluar Carvalho de Lima |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  |  | Engenheira Civil CREA MG 213082/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## CCU
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: Revitalização do Conjunto da Praça Coronel Pacheco de Medeiros |  |  |  | DATA: 30/06/2020
Local: Praça Coronel Pacheco de Medeiros, Bairro Centro - Muriaé - MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JAN/2020 - SINAPI MAR/2020 - ORSE ABRIL/2020 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias |  |  |  |  | BDI: 25,59%
COMP 001
REMOÇÃO DE HIDRÔMETRO
Unidade: UNIDADE
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29333 | 18.04 | 5.29
88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29333 | 13.67 | 4.01
Total Geral | [5 empty] | 9.3
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020
Fonte de Coeficientes: SETOP JAN 2020 - ED-50150
COMP 002
REMOÇÃO DE TELEFONE DE TÁXI
Unidade: UNIDADE
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SETOP | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 0.2812 | 10.69 | 3.01
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.46 | 18.46
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [5 empty] | 34.7
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020/ SETOP JAN 2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 003
REMOÇÃO DE POSTE ORNAMENTAL
Unidade: UNIDADE
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.46 | 14.77
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [5 empty] | 28
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020
Fonte de Coeficientes: 07768/ORSE ABRIL 2020
COMP 004
RETIRADA DE LUMINÁRIA DE PISO
Unidade: UNIDADE
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.64 | 4.66
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.15 | 3.54
Total Geral | [5 empty] | 8.2
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 005
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO
Unidade: M
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
1332 | SINAPI-I | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 1.4 | 5.44 | 7.62
11002 | SINAPI-I | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.003 | 26.67 | 0.08
11964 | SINAPI-I | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Unidade | 3.333 | 1.52 | 5.07
13246 | SINAPI-I | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Unidade | 5 | 0.28 | 1.4
20259 | SINAPI-I | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 3.149 | 8.8 | 27.71
34360 | SINAPI-I | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 3.409 | 36.52 | 124.5
39961 | SINAPI-I | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Unidade | 0.855 | 14 | 11.97
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.754 | 14.6 | 40.21
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.353 | 18.36 | 61.56
10506 | SINAPI-I | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM | M2 | 1 | 149.55 | 149.55
10498 | SINAPI-I | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 150.55 | 225.83
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.23 | 6.62
88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.59 | 7.8
Total Geral | [5 empty] | 669.92
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020
Fonte de Coeficientes: SINAPI MARÇO 2020 - 99841/72119
COMP 006
LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L
Unidade: UNIDADE
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
42440 | SINAPI-I | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO | Unidade | 1 | 707.48 | 707.48
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.02 | 253.36 | 5.07
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.04 | 52.33 | 2.09
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.02 | 31.73 | 0.63
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.46 | 18.46
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [5 empty] | 746.96
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 007
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W
Unidade: UNIDADE
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
83400 | SINAPI | BRACO P/ ILUMINACAO EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PARED - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 1 | 88.05 | 88.05
42243 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Unidade | 1 | 617.58 | 617.58
6827 | ORSE | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR | Unidade | 1 | 754.34 | 754.34
TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.6 | 44.98 | 26.99
EST-CON-015 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.05 | 396.8 | 19.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.46 | 55.38
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 13.23 | 39.69
Total Geral | [5 empty] | 1620.51
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020/ ORSE ABRIL 2020/ SETOP JAN 2020
Fonte de Coeficientes: ORSE ABRIL 2020 (12831 E 7269)
COMP 008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 2 BRAÇOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E 2 LUMINARIAS DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W
Unidade: UNIDADE
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
83400 | SINAPI | BRACO P/ ILUMINACAO EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PARED - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unidade | 2 | 88.05 | 176.1
42243 | SINAPI-I | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Unidade | 2 | 617.58 | 1235.16
6827 | ORSE | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR | Unidade | 1 | 754.34 | 754.34
TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 0.6 | 44.98 | 26.99
EST-CON-015 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.05 | 396.8 | 19.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.64 | 18.64
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.46 | 55.38
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 13.23 | 39.69
Total Geral | [5 empty] | 2326.14
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020/ ORSE ABRIL 2020/ SETOP JAN 2020
Fonte de Coeficientes: ORSE ABRIL 2020 (12831 E 7269)
COMP 009
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Unidade: M2
Código | Fonte | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3125 | 13.23 | 4.13
Total Geral | [5 empty] | 4.13
Fonte de Preço: SINAPI MARÇO 2020
Fonte de Coeficientes: SETOP JAN 2020
|  | Elluar Carvalho de Lima | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | Engenheira Civil CREA MG 213082/D | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
OBRA: Revitalização do Conjunto da Praça Coronel Pacheco de Medeiros | [6 empty] | DATA: 30/06/2020
Local: Praça Coronel Pacheco de Medeiros, Bairro Centro - Muriaé - MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JAN/2020 - SINAPI MAR/2020 - ORSE ABRIL/2020 | [5 empty] | ( ) DIRETA |  | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [7 empty] | BDI: 25,59%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 2 |  | 3
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13840.32 | 4.133% | 13840.32 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 26992.8 | 8.061% | 26992.8 | 100%
3 | TRABALHOS EM TERRA | 7730.63 | 2.309% | 7730.63 | 100%
4 | PISO | 121128 | 36.17% | 60564 | 50% | 60564 | 50%
5 | ALVENARIA | 677.47 | 0.2023% | 677.47 | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 607.36 | 0.1814% | 607.36 | 100%
7 | PINTURA | 5878.35 | 1.755% |  |  | 5878.35 | 100%
8 | URBANIZAÇÃO | 18395.84 | 5.494% |  |  | 18395.84 | 100%
9 | COMPLEMENTOS | 24620.42 | 7.352% |  |  | 24620.42 | 100%
10 | PAISAGISMO | 23138.54 | 6.91% |  |  |  |  | 23138.54 | 100%
11 | EQUIPAMENTOS | 30028.56 | 8.967% |  |  |  |  | 30028.56 | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 458.43 | 0.1369% |  |  |  |  | 458.43 | 100%
13 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 46712.12 | 13.95% |  |  | 9342.424 | 20% | 37369.696 | 80%
14 | LIMPEZA FINAL | 14655.21 | 4.376% |  |  |  |  | 14655.21 | 100%
TOTAIS |  | 334864.05 | 100% | 110412.58 | 32.97% | 118801.034 | 35.48% | 105650.436 | 31.55% | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  | 334864.05 | 100% | 110412.58 | 32.97% | 229213.614 | 68.45% | 334864.05 | 100% | #REF! | #REF!
2026-08-06
[10 empty] | #REF! | #REF!
| Elluar Carvalho de Lima |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| Engenheira Civil CREA MG 213082/D |  |  |  |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## BDI
BDI
OBRA: Revitalização do Conjunto da Praça Coronel Pacheco de Medeiros |  |  |  |  | DATA: 30/06/2020
Local: Praça Coronel Pacheco de Medeiros, Bairro Centro - Muriaé - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JAN/2020 - SINAPI MAR/2020 - ORSE ABRIL 2020 |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [5 empty] | BDI : 25,59%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  |  | SIGLAS | VALORES | ATENDE AOS LIMITES | LIMITES RECOMENDADOS
ITENS | [5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.32% | SIM | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.5% | SIM | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.02% | SIM | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.77% | SIM | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 2%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 19.6% |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 25.59%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde 100% a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%
|  | Elluar Carvalho de Lima |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | Engenheira Civil CREA MG 213082/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas