## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE | [5 empty] | DATA: | 2020-08-07
Local: LOCAL: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS DISTRITOS DE ITAMURI E BELISÁRIO - TRECHO 2 - MURIAÉ - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Junho/2020 - SETOP Janeiro/2020 - SICRO Outubro/2019 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | [6 empty] | BDI
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 5680.62 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 72844 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | 10906.78 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 6816.74 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | RO-40249 | SETOP | COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL | M3 | 5680.62 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | M2 | 17214 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | 100565 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 2754.24 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | 100564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO | M3 | 2065.68 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | 72849 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 8193.86 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO-BRITA | M3XKM | 141705.65 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 17214 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | OBR-VIA-180 | SETOP | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M3 | 860.7 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 22033.92 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 860.96 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | 5213394 | SICRO | TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1080 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | RO-41841 | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | RO-41844 | SETOP | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | COMP 001 | CCU | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 17214 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | 0
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  |  |  | DATA: |  |  |  | 2020-08-07
Local: LOCAL: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS DISTRITOS DE ITAMURI E BELISÁRIO - TRECHO 2 - MURIAÉ - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES | Físico % | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| 0 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG