## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Revitalização de uma praça, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 453,13m² | [5 empty] | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre as ruas Boganville e Rua das Samambaias, Bairro Recanto Verde - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [6 empty] | BDI |  | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1
1.2 | SETOP | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3
1.4 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10
1.5 | SETOP | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 98.5
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SETOP | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 153.31
3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 95.55
3.2 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 75.15
3.3 | SETOP | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO(25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7.25
3.4 | SINAPI | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M3 | 3.96
4 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SETOP | ELE-CAB-255 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 80
4.2 | SETOP | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UNID. | 4
4.3 | SETOP | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 40
4.4 | CCU | COMP 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 4
4.5 | CCU | COMP 002 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 10,1 E 12,7 KW - REV 01. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. | UNID. | 1
4.6 | SETOP | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 4
5 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | SETOP | URB-MFC-015 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 167.85
6 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SETOP | BAN-JAR-015 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID. | 11
6.2 | SETOP | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" | M | 13.37
6.3 | SETOP | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D= 2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05 M | M | 13.37
7 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | SETOP | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 285.53
8 |  |  | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | CCU | COMP 003 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | UNID. | 1
8.2 | CCU | COMP 004 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | UNID. | 1
8.3 | CCU | COMP 005 | ELÍPTICO | UNID. | 2
8.5 | CCU | COMP 006 | MULTI EXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES | UNID. | 1
8.4 | CCU | COMP 007 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M | UNID. | 1
8.6 | CCU | COMP 008 | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L | UNID. | 2
9 |  |  | ESPAÇO INFANTIL |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | SETOP | EQP-PLA-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1
9.2 | SETOP | EQP-PLA-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1
9.3 | SETOP | EQP-PLA-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1
10 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | CCU | COMP 009 | LIMPEZA DE PRAÇA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) | M2 | 456.13
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Engº Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Revitalização de uma praça, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 453,13m² | [5 empty] | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre as ruas Boganville e Rua das Samambaias, Bairro Recanto Verde - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [6 empty] | BDI | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1
1.2 | SETOP | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 1
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 3
1.4 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 5,00*2,00
1.5 | SETOP | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 98.5 | 98,50(conforme projeto)
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | SETOP | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 153.31 | 92,12+61,19
3 |  |  | PISO
3.1 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 95.55 | 78,4+17,15
3.2 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 75.15 | 75,15 (conforme projeto)
3.3 | SETOP | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO(25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 7.25 | 2,25+3,5+1,5
3.4 | SINAPI | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M3 | 3.96 | 2,75+1,21
4 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | SETOP | ELE-CAB-255 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 80 | 80 (conforme projeto)
4.2 | SETOP | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UNID. | 4 | 4
4.3 | SETOP | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 40 | 40 (conforme projeto)
4.4 | CCU | COMP 001 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 4 | 4
4.5 | CCU | COMP 002 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 10,1 E 12,7 KW - REV 01. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. | UNID. | 1 | 1
4.6 | SETOP | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 4 | 4
5 |  |  | URBANIZAÇÃO
5.1 | SETOP | URB-MFC-015 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 167.85 | 154,88+3,21+7,54+2,22
6 |  |  | COMPLEMENTOS
6.1 | SETOP | BAN-JAR-015 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID. | 11 | 11
6.2 | SETOP | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" | M | 13.37 | ,
6.3 | SETOP | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D= 2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05 M | M | 13.37 | 13.37
7 |  |  | PAISAGISMO
7.1 | SETOP | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 285.53 | 285,56 (conforme projeto)
8 |  |  | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS
8.1 | CCU | COMP 003 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | UNID. | 1 | 1
8.2 | CCU | COMP 004 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | UNID. | 1 | 1
8.3 | CCU | COMP 005 | ELÍPTICO | UNID. | 2 | 2
8.5 | CCU | COMP 006 | MULTI EXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES | UNID. | 1 | 1
8.4 | CCU | COMP 007 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M | UNID. | 1 | 1
8.6 | CCU | COMP 008 | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L | UNID. | 2 | 2
9 |  |  | ESPAÇO INFANTIL
9.1 | SETOP | EQP-PLA-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1
9.2 | SETOP | EQP-PLA-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1
9.3 | SETOP | EQP-PLA-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1
10 |  |  | LIMPEZA FINAL
10.1 | CCU | COMP 009 | LIMPEZA DE PRAÇA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) | M2 | 456.13 | 456,13 (conforme projeto)
|  |  | Engº Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Revitalização de uma praça, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 453,13m² |  |  |  | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre as ruas Boganville e Rua das Samambaias, Bairro Recanto Verde - Muriaé - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
5 | URBANIZAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COMPLEMENTOS | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PAISAGISMO | Físico % | #DIV/0! |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
8 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESPAÇO INFANTIL | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LIMPEZA FINAL | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
| Engº Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

## CCU
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: Revitalização de uma praça, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 453,13m² |  |  |  | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre as ruas Boganville e Rua das Samambaias, Bairro Recanto Verde - Muriaé - MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias |  |  |  |  | BDI |  | 25.59%
COMP 001
Fornecimento e instalação de poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, com 1 braço em tubo de aço galvanizado e luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 83400 | Braco p/ iluminacao em tubo aco galv 1" comp = 1,20m e inclinacao 25graus em relacao ao plano vertical p/ fixacao em poste ou pared - fornecimento e instalacao |  | unid. | 1 | 85.81 | 85.81
SINAPI-I | 42243 | Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox |  | unid. | 1 | 566.8 | 566.8
ORSE | 6827 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, conipost ref. Série 0005/classe 60 da conipost ou similar |  | unid. | 1 | 718.51 | 718.51
SETOP | TER-ESC-035 | Escavação manual de valas h <= 1,50 m |  | m3 | 0.6 | 44.98 | 26.99
SETOP | EST-CON-015 | Fornecimento de concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 13,5 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | m3 | 0.05 | 379.95 | 19
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares |  | h | 1 | 18.64 | 18.64
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 3 | 18.46 | 55.38
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 3 | 13.23 | 39.69
Total Geral | [6 empty] | 1530.82
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE MAIO/2020 - SETOP JANEIRO/2020
Fonte de Coeficientes: ORSE 7350
COMP 002
Descrição: Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01. Fornecimento e instalação dos materiais.
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
ORSE | 11126 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01 |  | unid. | 1 | 1332.53 | 1332.53
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 1364.22
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE MAIO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 003
Descrição: Rotação diagonal duplo
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
ORSE | 13283 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo |  | unid. | 1 | 2347 | 2347
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.04 | 257.24 | 10.29
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.08 | 52.33 | 4.19
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.04 | 31.73 | 1.27
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 2394.44
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE SETEMBRO/2019
Fonte de Coeficientes: ORSE 12448 - SMOP
COMP 004
Descrição: Pressão de pernas triplo
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42431 | Pressao de pernas triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 2248.18 | 2248.18
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.02 | 257.24 | 5.14
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.04 | 52.33 | 2.09
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.02 | 31.73 | 0.63
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 2287.73
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 005
Descrição: Elíptico
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
ORSE | 9439 | Equipamento de ginástica - elíptico |  | unid. | 1 | 2736 | 2736
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.08 | 257.24 | 20.58
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.16 | 52.33 | 8.37
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.08 | 31.73 | 2.54
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 2799.18
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE SETEMBRO/2019
Fonte de Coeficientes: ORSE 9145 - SMOP
COMP 006
Descrição: Multiexercitador com seis funções
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42430 | Multiexercitador com seis funcoes, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 3654.84 | 3654.84
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.07 | 257.24 | 18.01
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.12 | 52.33 | 6.28
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.05 | 31.73 | 1.59
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 3712.41
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 007
Descrição: Placa orientativa sobre exercícios 2,00x1,00m
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42438 | Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 1187.61 | 1187.61
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.04 | 257.24 | 10.29
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.08 | 52.33 | 4.19
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.04 | 31.73 | 1.27
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 1235.05
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 008
Descrição: Lixeira dupla com capacidade volumétrica de 60l
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42440 | Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 702.04 | 702.04
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.02 | 257.24 | 5.14
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.04 | 52.33 | 2.09
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.02 | 31.73 | 0.63
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 741.59
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 009
Descrição: Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos)
Unidade: m2
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM |  | m3 | 0.0626 | 0.46 | 0.03
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 0.0278 | 13.23 | 0.37
Total Geral | [6 empty] | 0.4
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
| Engº Bruno Dias |  |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CREA: RJ 2019109261 |  |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## BDI
BDI
OBRA: Revitalização de uma praça, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 453,13m² |  |  |  |  | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre as ruas Boganville e Rua das Samambaias, Bairro Recanto Verde - Muriaé - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [5 empty] | BDI |  | 25.59%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  |  | SIGLAS | VALORES | ATENDE AOS LIMITES | LIMITES RECOMENDADOS
ITENS | [5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.32% | SIM | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.5% | SIM | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.02% | SIM | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.77% | SIM | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 2%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 19.6% |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 25.59%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde 100% a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%
|  | Engº Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas