## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Revitalização de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 469,05m² | [5 empty] | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre a Rua Maria Conçeição Sabino e a Rua Ataúfo Alves, Bairro São Pedro II - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [6 empty] | BDI |  | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1
1.2 | SETOP | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3
1.4 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10
1.5 | SETOP | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 156.99
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SETOP | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 10.77
2.2 | SETOP | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 78.45
2.3 | SETOP | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.59
2.4 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (REMOÇÃO DE GRAMA) | M2 | 4.37
2.5 | CCU | COMP 001 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | UNID. | 1
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | CCU | COMP 002 | ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) | M3 | 0.83
3.2 | SETOP | TER-COR-005 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 0.16
3.3 | SETOP | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) - DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO | M3 | 4.96
3.4 | SETOP | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.16
3.5 | SETOP | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 1.68
3.6 | SETOP | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 123
3.7 | SETOP | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2KM < DTM <=5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 123
3.8 | SETOP | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 1.44
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SETOP | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.41
4.2 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 0.28
4.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M2 | 1.44
4.4 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 135.18
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | SETOP | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.16
4.4 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 63.01
6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M3 | 2.54
6.2 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1.27
6.3 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 152.81
6.4 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 274.18
6.5 | SETOP | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO(25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.75
6.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M2 | 0.73
6.7 | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE RAMPA/ESCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO. AF_2016 | M2 | 7.18
6.8 | SETOP | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 16.21
6.9 | SETOP | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M3 | 16.21
7 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | SETOP | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 3.64
7.2 | SETOP | ALV-TIJ-020 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 12.64
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | SETOP | COB-TEL-005 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA | M2 | 21.25
8.2 | SINAPI | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9.09
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | SETOP | ELE-CAB-255 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 60
9.2 | SETOP | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UNID. | 4
9.3 | SETOP | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 30
9.4 | CCU | COMP 003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 3
9.5 | CCU | COMP 004 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 10,1 E 12,7 KW - REV 01. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. | UNID. | 1
9.6 | SETOP | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 3
10 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
1.0 | SETOP | URB-MFC-015 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 111.31
10.2 | SETOP | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 1
11 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | SETOP | ED-15451 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID. | 6
11.2 | SETOP | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" | M | 12.75
11.3 | SETOP | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D= 2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05 M | M | 12.75
12 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | SETOP | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 97.59
13 |  |  | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | CCU | COMP 005 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | UNID. | 2
13.2 | CCU | COMP 006 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | UNID. | 1
13.3 | CCU | COMP 007 | ELÍPTICO | UNID. | 2
13.4 | CCU | COMP 008 | ESQUI TRIPLO | UNID. | 1
13.5 | CCU | COMP 009 | MULTI EXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES | UNID. | 1
13.6 | CCU | COMP 010 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M | UNID. | 1
13.7 | CCU | COMP 011 | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L | UNID. | 3
14 |  |  | ESPAÇO INFANTIL |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | SETOP | EQP-PLA-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1
14.2 | SETOP | EQP-PLA-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1
14.3 | SETOP | EQP-PLA-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1
14.4 | SETOP | EQP-PLA-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1
15 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | CCU | COMP 012 | LIMPEZA DE PRAÇA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) | M2 | 469.05
TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Eng. Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: Revitalização de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 469,05m² | [5 empty] | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre a Rua Maria Conçeição Sabino e a Rua Ataúfo Alves, Bairro São Pedro II - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [6 empty] | BDI | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1 | 1
1.2 | SETOP | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1 | 1
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 | 3
1.4 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 5*2
1.5 | SETOP | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 156.99 | 156,99 (conforme projeto)
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | SETOP | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 10.77 | 10,77 (conforme projeto)
2.2 | SETOP | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 78.45 | 9,36+28,56+13,93+26,6
2.3 | SETOP | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.59 | 0,59 (conforme projeto)
2.4 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (REMOÇÃO DE GRAMA) | M2 | 4.37 | 4,37 (conforme projeto)
2.5 | CCU | COMP 001 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA | UNID. | 1 | 1
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | CCU | COMP 002 | ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) | M3 | 0.83 | 0,83 (conforme projeto)
3.2 | SETOP | TER-COR-005 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 0.16 | 0,16 (conforme projeto)
3.3 | SETOP | TER-ESC-050 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) - DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO | M3 | 4.96 | 1,33+3,63
3.4 | SETOP | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2.16 | 4*(0,6*0,6*1,5)
3.5 | SETOP | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 1.68 | 0,419*4
3.6 | SETOP | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 123 | (0,83+2,16+4,96+10,77+0,59+5,29)*5
3.7 | SETOP | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2KM < DTM <=5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 123 | (0,83+2,16+4,96+10,77+0,59+5,29)*5
3.8 | SETOP | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 1.44 | (0,6*0,6)*4
4 |  |  | FUNDAÇÃO
4.1 | SETOP | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 0.41 | (0,08*4)+(4*0,021)
4.2 | SETOP | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 0.28 | 0,07*4
4.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M2 | 1.44 | (0,6*0,6)*4
4.4 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 135.18 | 33,12/0,245
5 |  |  | ESTRUTURA
5.1 | SETOP | EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.16 | 4*2,43*0,13*0,13
4.4 | SETOP | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 63.01 | (2,43*4*4)/0,617
6 |  |  | PISO
6.1 | SINAPI | 98681 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M3 | 2.54 | 126,78*0,02
6.2 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1.27 | 1,27 (conforme projeto)
6.3 | SINAPI | 93680 | EXECUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 152.81 | 152,81 (conforme projeto)
6.4 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 274.18 | 274,18 (conforme projeto)
6.5 | SETOP | PIS-LAD-035 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO(25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.75 | 0,75+2
6.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M2 | 0.73 | 0,2*3,64
6.7 | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE RAMPA/ESCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10CM, ARMADO. AF_2016 | M2 | 7.18 | 4,37+2,81
6.8 | SETOP | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 16.21 | 16,21 (conforme projeto)
6.9 | SETOP | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M3 | 16.21 | 16,21 (conforme projeto)
7 |  |  | ALVENARIA
7.1 | SETOP | ALV-EST-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 3.64 | 3,64 (conforme projeto)
7.2 | SETOP | ALV-TIJ-020 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 20CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 12.64 | 0,325*2,43*4*4
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | SETOP | COB-TEL-005 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA | M2 | 21.25 | 21,25 (conforme projeto)
8.2 | SINAPI | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9.09 | 5,62+3,47
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9.1 | SETOP | ELE-CAB-255 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 60 | 60 (conforme projeto)
9.2 | SETOP | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UNID. | 4 | 4
9.3 | SETOP | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 30 | 30 (conforme projeto)
9.4 | CCU | COMP 003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 3 | 3
9.5 | CCU | COMP 004 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 10,1 E 12,7 KW - REV 01. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. | UNID. | 1 | 1
9.6 | SETOP | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 3 | 3
10 |  |  | URBANIZAÇÃO
1.0 | SETOP | URB-MFC-015 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 111.31 | 111,31 (conforme projeto)
10.2 | SETOP | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 1 | 1
11 |  |  | COMPLEMENTOS
11.1 | SETOP | ED-15451 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO | UNID. | 6 | 6
11.2 | SETOP | SER-COR-007 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" | M | 12.75 | 4,25*3
11.3 | SETOP | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D= 2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05 M | M | 12.75 | 4,25*3
12 |  |  | PAISAGISMO
12.1 | SETOP | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 97.59 | 28,09+69,5
13 |  |  | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS
13.1 | CCU | COMP 005 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | UNID. | 2 | 2
13.2 | CCU | COMP 006 | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | UNID. | 1 | 1
13.3 | CCU | COMP 007 | ELÍPTICO | UNID. | 2 | 2
13.4 | CCU | COMP 008 | ESQUI TRIPLO | UNID. | 1 | 1
13.5 | CCU | COMP 009 | MULTI EXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES | UNID. | 1 | 1
13.6 | CCU | COMP 010 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M | UNID. | 1 | 1
13.7 | CCU | COMP 011 | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L | UNID. | 3 | 3
14 |  |  | ESPAÇO INFANTIL
14.1 | SETOP | EQP-PLA-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1
14.2 | SETOP | EQP-PLA-010 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1
14.3 | SETOP | EQP-PLA-015 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1
14.4 | SETOP | EQP-PLA-025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA HORIZONTAL METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1 | 1
15 |  |  | LIMPEZA FINAL
12.1 | CCU | COMP 012 | LIMPEZA DE PRAÇA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) | M2 | 469.05 | 469,05 (conforme projeto)
|  |  | Eng. Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  | CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## CCU
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: Revitalização de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 469,05m² |  |  |  | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre a Rua Maria Conçeição Sabino e a Rua Ataúfo Alves, Bairro São Pedro II - Muriaé - MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias |  |  |  |  | BDI |  | 25.59%
COMP 001
Descrição: Remoção de estrutura de madeira
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 13.23
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 002
Descrição: Aterro com argila para jardim (paisagismo)
Unidade: m3
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
ORSE | 10303 | Aterro com argila para jardim (paisagismo). Caçamba com 8m³. |  | m3 | 1 | 38.25 | 38.25
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 0.5 | 13.23 | 6.62
Total Geral | [6 empty] | 44.87
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE NOVEMBRO/2019
Fonte de Coeficientes: ORSE 9882
COMP 003
Descrição: Fornecimento e instalação de poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, com 1 braço em tubo de aço galvanizado e luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 83400 | Braco p/ iluminacao em tubo aco galv 1" comp = 1,20m e inclinacao 25graus em relacao ao plano vertical p/ fixacao em poste ou parede - fornecimento e instalacao |  | unid. | 1 | 85.81 | 85.81
SINAPI-I | 42243 | Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox |  | unid. | 1 | 566.8 | 566.8
ORSE | 6827 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, conipost ref. Série 0005/classe 60 da conipost ou similar |  | unid. | 1 | 718.51 | 718.51
SETOP | TER-ESC-035 | Escavação manual de valas h <= 1,50 m |  | m3 | 0.6 | 44.98 | 26.99
SETOP | EST-CON-015 | Fornecimento de concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 13,5 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento |  | m3 | 0.05 | 379.95 | 19
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares |  | h | 1 | 18.64 | 18.64
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 3 | 18.46 | 55.38
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 3 | 13.23 | 39.69
Total Geral | [6 empty] | 1530.82
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE MAIO/2020 - SETOP JANEIRO/2020
Fonte de Coeficientes: ORSE 7350
COMP 004
Descrição: Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01. Fornecimento e instalação dos materiais.
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
ORSE | 11126 | Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01 |  | unid. | 1 | 1332.53 | 1332.53
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 1364.22
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE MAIO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 005
Descrição: Rotação diagonal duplo
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
ORSE | 13283 | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo |  | unid. | 1 | 2347 | 2347
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.04 | 257.24 | 10.29
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.08 | 52.33 | 4.19
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.04 | 31.73 | 1.27
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 2394.44
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE SETEMBRO/2019
Fonte de Coeficientes: ORSE 12448 - SMOP
COMP 006
Descrição: Pressão de pernas triplo
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42431 | Pressao de pernas triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 2248.18 | 2248.18
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.02 | 257.24 | 5.14
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.04 | 52.33 | 2.09
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.02 | 31.73 | 0.63
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 2287.73
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 007
Descrição: Elíptico
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
ORSE | 9439 | Equipamento de ginástica - elíptico |  | unid. | 1 | 2736 | 2736
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.08 | 257.24 | 20.58
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.16 | 52.33 | 8.37
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.08 | 31.73 | 2.54
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 2799.18
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020 - ORSE SETEMBRO/2019
Fonte de Coeficientes: ORSE 9145 - SMOP
COMP 008
Descrição: Esqui Triplo
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42429 | Esqui triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 3422.44 | 3422.44
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.11 | 257.24 | 28.3
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.17 | 52.33 | 8.9
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.06 | 31.73 | 1.9
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 3493.23
Fonte de Preço: SINAPI DEZEMBRO/2019
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 009
Descrição: Multiexercitador com seis funções
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42430 | Multiexercitador com seis funcoes, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 3654.84 | 3654.84
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.07 | 257.24 | 18.01
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.12 | 52.33 | 6.28
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.05 | 31.73 | 1.59
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 3712.41
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 010
Descrição: Placa orientativa sobre exercícios 2,00x1,00m
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42438 | Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 1187.61 | 1187.61
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.04 | 257.24 | 10.29
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.08 | 52.33 | 4.19
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.04 | 31.73 | 1.27
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 1235.05
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 011
Descrição: Lixeira dupla com capacidade volumétrica de 60l
Unidade: unid.
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI-I | 42440 | Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati |  | unid. | 1 | 702.04 | 702.04
SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 |  | m3 | 0.02 | 257.24 | 5.14
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 |  | m3 | 0.04 | 52.33 | 2.09
SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 |  | m3 | 0.02 | 31.73 | 0.63
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | h | 1 | 18.46 | 18.46
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 1 | 13.23 | 13.23
Total Geral | [6 empty] | 741.59
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
COMP 012
Descrição: Limpeza de praça (varrição e remoção de entulhos)
Unidade: m2
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM |  | m3 | 0.0626 | 0.46 | 0.03
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares |  | h | 0.0278 | 13.23 | 0.37
Total Geral | [6 empty] | 0.4
Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2020
Fonte de Coeficientes: SMOP
| Eng. Bruno Dias |  |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CREA: RJ 2019109261 |  |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Revitalização de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 469,05m² |  |  |  | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre a Rua Maria Conçeição Sabino e a Rua Ataúfo Alves, Bairro São Pedro II - Muriaé - MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | Físico % | #DIV/0! | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PISO | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA | Físico % | #DIV/0! |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | #DIV/0! |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
10 | URBANIZAÇÃO | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
11 | COMPLEMENTOS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PAISAGISMO | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
13 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ESPAÇO INFANTIL | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LIMPEZA FINAL | Físico % | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
| Eng. Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
| CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

## BDI
BDI
OBRA: Revitalização de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 469,05m² |  |  |  |  | DATA: | 2020-08-14
Local: Entre a Rua Maria Conçeição Sabino e a Rua Ataúfo Alves, Bairro São Pedro II - Muriaé - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [5 empty] | BDI |  | 25.59%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
|  |  | SIGLAS | VALORES | ATENDE AOS LIMITES | LIMITES RECOMENDADOS
ITENS | [5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.32% | SIM | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.5% | SIM | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.02% | SIM | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.77% | SIM | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 2%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 19.6% |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 25.59%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde 100% a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2%
|  | Eng. Bruno Dias |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  | CREA: RJ 2019109261 |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas